## Introducción
Hoja PVG
En la hoja llamada !PVG se encuentra una tabla de actividades.
Nombre | Nombre de la tarea
Descripción | Descripción de que se tiene que hacer
Tipo | Categoría de la tarea, puede ser:
Prioridad | Prioridad asignada a la tarea. Disponibles: baja, media, alta y crítica
Dependencias | Si la tarea depende de otras tareas, poner el nombre de la misma
Fecha de creación | Cuándo se creó la fila o la tarea (automático)
Fecha de entrega | Cuándo se tiene que entregar la tarea
Fecha real de entrega | Cuándo se entregó la tarea realmente (puede ser diferente a la fecha de entrega)
Responsables | Personas asignadas a la tarea.

## PVG
Estatus | Fases | Nombre de la tarea | Descripción | Tipo | Prioridad | Dependencias | Fecha planeada | Fecha real de entrega | Valor Planeado | Valor Ganado | Costo Planeado | Costo Real | Responsables
TRUE | Business Understanding | Plan de proyecto y !PVG | Terminar el plan de proyecto | Retro | Media |  | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 1 | 1 | 5 | 1 | Todos |  | Fase | Costos
TRUE | Business Understanding | Cargar las tareas al !PVG | Incluir las tareas que hemos hecho | Entrega | Media | Plan de proyecto | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 3 | 3 | 3 | 3 | Todos |  | Bus | 29
TRUE | Business Understanding | Revisar !PVG con Lalo | Checar si este formato como lo estamos haciendo nos sirve o si deberiamos de agregar el valor | Asesorias | Alta | Plan de proyecto y !PVG | 2024-10-26 | 2024-10-26 | 5 | 5 | 3 | 3 | Perdo |  | data under | 8
TRUE | Business Understanding | Contexto | Información y situación del negocio | CRISP | Media | Tiempo con el socio e ir al CAETEC | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 1 | 1 | 1 | 1 | Perdo | Salguero | Data prep | 64.6
TRUE | Business Understanding | Objetivo de Negocio | Definir el objetivo de negocio y su criterios de exito | CRISP | Alta | Validarlo con Lalo/Socio | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 5 | 5 | 1 | 2 | Perdo | Salguero | Modeling | 122.5
TRUE | Business Understanding | Invetorio de Recursos | Listar los recursos disponibles para realizar el proyecto (expertos, datos, hardware, software) | CRISP | Media |  | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2 | 2 | 2 | 2 | Salguero |  |  | 18
TRUE | Business Understanding | Requerimientos del proyecto | Requerimientos del negocio y datos | CRISP | Media |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 2 | 2 | 1 | 1 | Todos |  |  | 60.2
TRUE | Business Understanding | Riesgos y Contigencia | Analizar los riesgos, sus probabilidades y planes de mitigación | CRISP | Media |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 3 | 3 | 2 | 2 | Salguero |  |  | 302.3
TRUE | Business Understanding | Terminologia | Un glosaria de la terminolagia relevante al proyecto | CRISP | Baja |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Perdo
TRUE | Business Understanding | Costos y beneficios | Analisis de los costos y los beneficios si el proyecto es exitoso | CRISP | Baja |  | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | Perdo
TRUE | Business Understanding | Objetivo de Mineria de datos | Transformar el objetivo de negocio en terminos tecnicos, y definir los criterios de exito | CRISP | Alta | Tener un objetivo de negocio, validarlo con Lalo/Socio | 2024-10-19 | 2024-10-19 | 5 | 5 | 1 | 1 | Perdo
TRUE | Business Understanding | Politicas y seguridad | Generar el documento con las politicas y seguridad | Entrega | Crítica |  | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 8 | 8 | 8 | 8 | Todos
TRUE | Business Understanding | Corregir retro de Politicas y seguridad | Implementar y describir las cosas que nos faltaron en la primera entrega | Retro | Alta |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 5 | 5 | 5 | 3 | Todos
TRUE | Data Understanding | Análisis de la calidad de las imágenes | Examinar la resolución, formato y calidad general en las imágenes. Identificar y documentar cualquier problema como imágenes borrosas, mal iluminadas o con ruido excesivo. | CRISP | Media | Dataset | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2 | 2 | 2 | 2 | Todos
TRUE | Data Understanding | Evaluación de la distribución de clases | Analizar la distribución de imágenes en cada categoría para identificar posibles desequilibrios de clases. | CRISP | Media | Dataset | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2 | 2 | 2 | 1 | Salguero
TRUE | Data Understanding | Evaluación de la distribución de clases | Crear gráficos de distribución para visualizar los resultados | CRISP | Media | Dataset | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2 | 2 | 2 | 1 | Salguero
TRUE | Data Understanding | Extracción de metadatos de las imágenes | Extraer metadatos relevantes de las imágenes como el tamaño del archivo, dimensiones, formato, entre otros. | CRISP | Media | Evaluación de la distribución de clases | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 3 | 3 | 2 | 2 | Arturo
TRUE | Data Understanding | Análisis de metadatos de las imágenes | Crear un informe resumiendo estos datos. | CRISP | Media | Evaluación de la distribución de clases | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 3 | 3 | 2 | 2 | Arturo
TRUE | Data Preparation | Analisis que es vaca y que no | Decidir entre todos que consideramos que cuenta como vaca y que no | CRISP | Media |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 3 | 3 | 2 | 2 | Todos
TRUE | Data Preparation | Detalles del dataset | Hablar sobre como preparamos el dataset y los pasos involucrados para elaborarlo | CRISP | Alta |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 5 | 5 | 3 | 2 | Perdo | Panda
TRUE | Data Preparation | Limpieza del dataset | Documentar como limpiamos los datos y mejoramos el dataset. Tambien se considera los problemas de calidad que se mencionan en la fase de data understanding. | CRISP | Media | Documento de data understanding | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 3 | 3 | 3 | 1 | Perdo | Panda
TRUE | Data Preparation | Etiquetado de número de vacas en las imágenes | Clasificar las imágenes del dataset de acuerdo a su número de vacas visibles en la imagen | Entrega | Crítica | Equipo "🏴‍☠️" | 2024-10-13 | 2024-10-24 | 5 | 5 | 10 | 20 | Todos
TRUE | Data Preparation | Etiquetado de bounding boxes en las imágenes | Identificar y señalar los bounding boxes para cada vaca que aparezca en las imágenes | Entrega | Crítica | Equipo "🏴‍☠️" | 2024-10-13 | 2024-10-24 | 5 | 5 | 10 | 20 | Todos
TRUE | Data Preparation | Etiquedado de número de vacan en las imagenes 2.0 | Como nos dieron mas imagenes las clasificaremos para incrementar el tamaño del dataset | Entrega | Crítica |  | 2024-11-03 | 2024-11-03 | 8 | 8 | 15 | 10 | Dafne | Salguero
TRUE | Data Preparation | Etiquetado de dia/noche | Dividir el dataset entre dia y noche para utilizar dos modelos. | Entrega | Alta |  | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | Salguero
TRUE | Data Preparation | ⁠⁠Seccion de herramientas | Columna uno: fase de metodologia, columna: dos las herramientas. | Retro | Alta |  | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 3 | 3 | 4 | 0.1 | Salguero | Perdo
TRUE | Data Preparation | Explicar las herramientas a utilizar | Explicar mas a fondo porque usamos las herramientas utilizadas relacionados con el contexto de que no es big data | Retro | Alta |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 3 | 3 | 1 | 1 | Salguero | Panda
TRUE | Data Preparation | Diagrama de la arquitectura de los datos | ⁠⁠Diagrama de un modelo, una arquitectura donde la pieza central sea el almacenamiento y como interactua con los otros componentes. | Retro | Alta |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2 | 2 | 4 | 4 | Arturo
TRUE | Data Preparation | Flujo de los datos | ⁠⁠Describir de forma textual como fluyen los datos | Retro | Alta |  | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 3 | 3 | 4 | 4 | Arturo
TRUE | Modeling | Preprocesamiento de imágenes diurnas | Realizar el preprocesamiento de las imágenes capturadas durante el día, aplicando técnicas de ajuste de color, eliminación de ruido, y normalización. | CRISP | Alta | Dataset preparado | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2 | 2 | 8 | 8 | Panda | Salguero
TRUE | Modeling | Preprocesamiento de imágenes nocturnas | Realizar el preprocesamiento de las imágenes nocturnas, incluyendo ajustes de contraste, mejora de visibilidad y reducción de ruido para condiciones de baja iluminación. | CRISP | Alta | Dataset preparado | 2024-11-01 | 2024-10-30 | 2 | 2 | 8 | 8 | Salguero | Panda
TRUE | Modeling | Elaborar un modelo benchmark para imagenes diurnas | Tener un modelo funcional para las imagenes diurnas | CRISP | Crítica | Preprocesamiento | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 13 | 13 | 8 | 15 | Todos | Salguero
TRUE | Modeling | Elaborar un modelo benchmark para imagenes nocturnas | Tener un modelo funcional para las imagenes nocturnas | CRISP | Crítica | Preprocesamiento | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 13 | 13 | 8 | 15 | Todos | Salguero
TRUE | Modeling | Ajustar los parametros | Es una lista de los parámetros y sus valores elegidos para las herramientas de modelado, junto con las razones por las cuales se eligieron esos valores. | CRISP | Media |  | 2024-11-04 | 2024-11-09 | 2 | 2 | 4 | 2 | Perdo | Panda
TRUE | Modeling | Evaluación del rendimiento de los modelos | Evaluar el rendimiento de los modelos utilizando métricas como precisión, recall, F1-score y la tasa de error en la clasificación de vacas. | Entrega | Alta | Validación cruzada de los modelos | 2024-11-05 | 2024-11-09 | 3 | 3 | 6 | 3 | Perdo | Salguero
TRUE | Modeling | Documentación del proceso de modelado | Redactar un reporte con los resultados obtenidos durante el entrenamiento y evaluación de los modelos, incluyendo como se genero el modelo, porque los hicimos de la forma que lo hicimos, las métricas finales. | Entrega | Crítica | Validación cruzada de los modelos | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 5 | 5 | 8 | 8 | Perdo | Salguero
TRUE | Modeling | Cumplimiento con el objetivo de mineria de datos | Tenemos que verificar que hayamos logrado cumplir con el ojebtivo para pasar a la siguiente fase | Entrega | Crítica | Tener un modelo que cumpla los criterios | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 8 | 8 | 3 | 1 | Salguero | Perdo
TRUE | Modeling | Obtener hallazgos | Es necesario encontrar hallazgos. | CRISP | Crítica |  | 2024-11-12 | 2024-11-19 | 8 | 8 | 5 | 2 | Arturo
TRUE | Modeling | Arreglar la documentación del modelado |  | Entrega | Media |  | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 5 | 5 | 30 | 40 | Perdo | Salguero
TRUE | Modeling (FT) | Refinar el modelo | Debemos de refinar el modelo despues de su primera iteración para mejorar el desempeño y documentarlo | Entrega | Alta | Terminar con el modelo benchmark y su documentación | 2024-11-07 | 2024-11-12 | 3 | 3 | 10 | 12.5 | Salguero | Perdo
TRUE | Modeling (FT) | Probar con otra arquitectura | Prueba con otras arquitecturas para ver si obtiene mejores rendimientos y documentarlo | Entrega | Alta | Terminar con el modelo benchmark y su documentación | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 3 | 3 | 8 | 8 | Salguero | Perdo
TRUE | Evaluation | Cumplimiento con el objetivo de negocio | Tenemos que evaluar si el modelo cumple con los objetivos de negocio y sus criterios. | CRISP | Alta | Firma del socio | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 8 | 8 | 4 | 2 | Todos
TRUE | Evaluation | Proceso de revisión | Si el modelo cumple con los objetivos debemos de hacer una revisión profunda para determinar si hay algún factor importante o tarea que se haya pasado por alto. Aseguramiento de la calidad. | CRISP | Media | Cumplir con el objetivo de negocio y sus criterios | 2024-11-13 | 2024-11-22 | 5 | 5 | 6 | 3 | Perdo
TRUE | Evaluation | Evaluación de desempeño del modelo | Evaluar los resultados | CRISP | Alta | Desarrollo del modelo diurno | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 5 | 5 | 6 | 2 | Perdo | Salguero
TRUE | Evaluation | Informe final de evaluación y recomendaciones | Generar un informe documentando los resultados de la evaluación, ajustes realizados y recomendaciones finales para implementar el modelo en la fase de pruebas en el CAETEC. Interpretar los resultados del modelo. | Entrega | Alta | Comparación de los modelos diurno y nocturno | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 5 | 5 | 8 | 3 | Perdo
TRUE | Evaluation | Tabla comparativa de modelos |  | Entrega | Alta |  | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 3 | 3 | 5 | 8 | Salguero | Perdo
TRUE | Deployment | Pruebas iniciales con el modelo | Ejecutar pruebas iniciales del modelo con imágenes capturadas en tiempo real en condiciones de luz natural. | CRISP | Alta | Comparación de los modelos diurno y nocturno | 2024-11-10 | 2024-11-10 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | Salguero
TRUE | Deployment | Validación final con el socio formador | Realizar una sesión de validación con los stakeholders para verificar que el sistema cumple con los objetivos de negocio y proveer recomendaciones finales para el uso diario. | Asesorias | Alta | Implementación de los modelos en el sistema automatizado de ordeño | 2024-11-26 | 2024-11-20 | 13 | 13 | 2 | 2 | Dafne | Todos
TRUE | Deployment | Presentación final | Construir la presentación final del proyecto | CRISP | Alta |  | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 3 | 0 | 3 |  | Panda | Todos
TRUE | Deployment | Reporte Final ejecutivo | Generar reporte final para arturo | CRISP | Alta | Tener resultados finales listos | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 8 | 8 | 2 | 2 | Perdo
TRUE | Deployment | Reporte Final Tecnico | Reporte final para Ivo | CRISP | Alta |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 8 | 8 | 3 | 3 | Perdo
TRUE | Deployment | Reporte Final No Tecnico | Reporte final para la doctora | CRISP | Alta |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 8 | 8 | 3 | 3 | Dafne | Perdo
TRUE | Deployment | Plan de entrega | El plan para entregar el proyecto | CRISP | Alta |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 8 | 8 | 3 | 3 | Salguero
TRUE | Deployment | Plan de monitoreo | El paln para mantener y monitorear el proyecto | CRISP | Alta |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 8 | 8 | 2 | 2 | Arturo
TRUE | Deployment | Creación de script para uso del modelo con cámara web | Cargar el modelo con un script de python y darle acceso a la cámara web para que clasifique las imágenes en tiempo real | CRISP | Alta | Modelo terminado | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 3 | 3 | 4 | 4 | Arturo
TRUE | Deployment | Conexión del script con S3 | Cargar de manera automática las imágenes clasificadas a una bucket de s3 en una carpeta dependiendo del número de vacas que encuentre el modelo | CRISP | Alta | Modelo terminado y script funcionando | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 5 | 5 | 6 | 6 | Arturo
TRUE | Deployment | Creación de imagen de docker | Crear una imagen de docker con el script de python y el modelo | Entrega | Media | Script funcionando y conexión a s3 exitosa | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 5 | 5 | 6 | 6 | Arturo
TRUE | Deployment | Adaptar el script, y la imagen de docker a que funcione en arquitecturas arm64 | Como la Raspberry Pi funciona con arquitectura Arm64 cambia todo tanto en python como con docker | Entrega | Media | Imagen de docker funcional y script de python funcional | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 8 | 8 | 8 | 8 | Arturo
TRUE | Deployment | Probar modelo en una Raspberry Pi | Se prueba la imagen de docker en una Raspberry pi 4 con 4gb de ram, corre Ubuntu Server | Entrega | Alta |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 5 | 5 | 6 | 6 | Arturo
TRUE | Deployment | Actualizar diagramas de arquitectura en documentos | Actualizar los diagramas en la documentación referente a la infraestructura | CRISP | Media |  | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | Arturo
TRUE | Deployment | Prueba de arquitectura | Probar el modelo con infraestructura igual a la del Socio Formador | Entrega | Alta | Modelo e imagen de Docker funcionando | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 5 | 5 | 4 | 4 | Arturo
TRUE | Deployment | Manual de arquitectura | Creación del manual de arquitectura | Entrega | Alta | Prueba de arquitectura | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 8 | 8 | 6 | 6 | Arturo
FALSE | Deployment | Presentar en la Presentación final | Presentar | Entrega | Alta | Presentación lista | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 1 | 1 | 3 | 3 | Panda | Salguero
TRUE | Extras | Hallazgos extra solicitados por el Socio Formador | El sodio Formador solicitó buscar patrones o información con respecto a la cantidad de vacas en los fines de semana y entre semana. También entre los 7 días de la semana. | Entrega | Media | Modelo funcional | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 3 | 3 | 2 | 2 | Arturo
FALSE | Extras | Actividad de integración | Jugar Mario Party o algo entre todos | Retro | Media |  | 2024-11-15 |  | 1 | 0 | 1 |  | Todos
TRUE | Extras | Revisar rubrica para ver que no falte nada | Asegurarnos de que cada aspecto de la rubrica de equipos e individual se cubran en alguna parte del proyecto | Entrega | Alta |  | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 1 | 1 | 10 | 10 | Todos
TRUE | Extras | Firma de Ivo que el modelo en la noche no furula bien |  | Entrega | Crítica |  | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 5 | 5 | 3 | 3 | Dafne
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE | [6 empty] | 2024-10-10 | 2024-10-10
FALSE | [6 empty] | 2024-10-11 | 2024-10-11
FALSE | [6 empty] | 2024-10-12 | 2024-10-12
FALSE | [6 empty] | 2024-10-13 | 2024-10-13
FALSE | [6 empty] | 2024-10-14 | 2024-10-14
FALSE | [6 empty] | 2024-10-15 | 2024-10-15
FALSE | [6 empty] | 2024-10-16 | 2024-10-16
FALSE | [6 empty] | 2024-10-17 | 2024-10-17
FALSE | [6 empty] | 2024-10-18 | 2024-10-18
FALSE | [6 empty] | 2024-10-19 | 2024-10-19
FALSE | [6 empty] | 2024-10-20 | 2024-10-20
FALSE | [6 empty] | 2024-10-21 | 2024-10-21
FALSE | [6 empty] | 2024-10-22 | 2024-10-22
FALSE | [6 empty] | 2024-10-23 | 2024-10-23
FALSE | [6 empty] | 2024-10-24 | 2024-10-24
FALSE | [6 empty] | 2024-10-25 | 2024-10-25
FALSE | [6 empty] | 2024-10-26 | 2024-10-26
FALSE | [6 empty] | 2024-10-27 | 2024-10-27
FALSE | [6 empty] | 2024-10-28 | 2024-10-28
FALSE | [6 empty] | 2024-10-29 | 2024-10-29
FALSE | [6 empty] | 2024-10-30 | 2024-10-30
FALSE | [6 empty] | 2024-10-31 | 2024-10-31
FALSE | [6 empty] | 2024-11-01 | 2024-11-01
FALSE | [6 empty] | 2024-11-02 | 2024-11-02
FALSE | [6 empty] | 2024-11-03 | 2024-11-03
FALSE | [6 empty] | 2024-11-04 | 2024-11-04
FALSE | [6 empty] | 2024-11-05 | 2024-11-05
FALSE | [6 empty] | 2024-11-06 | 2024-11-06
FALSE | [6 empty] | 2024-11-07 | 2024-11-07
FALSE | [6 empty] | 2024-11-08 | 2024-11-08
FALSE | [6 empty] | 2024-11-09 | 2024-11-09
FALSE | [6 empty] | 2024-11-10 | 2024-11-10
FALSE | [6 empty] | 2024-11-11 | 2024-11-11
FALSE | [6 empty] | 2024-11-12 | 2024-11-12
FALSE | [6 empty] | 2024-11-13 | 2024-11-13
FALSE | [6 empty] | 2024-11-14 | 2024-11-14
FALSE | [6 empty] | 2024-11-15 | 2024-11-15
FALSE | [6 empty] | 2024-11-16 | 2024-11-16
FALSE | [6 empty] | 2024-11-17 | 2024-11-17
FALSE | [6 empty] | 2024-11-18 | 2024-11-18
FALSE | [6 empty] | 2024-11-19 | 2024-11-19
FALSE | [6 empty] | 2024-11-20 | 2024-11-20
FALSE | [6 empty] | 2024-11-21 | 2024-11-21
FALSE | [6 empty] | 2024-11-22 | 2024-11-22
FALSE | [6 empty] | 2024-11-23 | 2024-11-23
FALSE | [6 empty] | 2024-11-24 | 2024-11-24
FALSE | [6 empty] | 2024-11-25 | 2024-11-25
FALSE | [6 empty] | 2024-11-26 | 2024-11-26
FALSE | [6 empty] | 2024-11-27 | 2024-11-27
FALSE | [6 empty] | 2024-11-28 | 2024-11-28
FALSE | [6 empty] | 2024-11-29 | 2024-11-29
FALSE | [6 empty] | 2024-11-30 | 2024-11-30
FALSE | [6 empty] | 2024-12-01 | 2024-12-01
FALSE | [6 empty] | 2024-12-02 | 2024-12-02
FALSE | [6 empty] | 2024-12-03 | 2024-12-03
FALSE | [6 empty] | 2024-12-04 | 2024-12-04
FALSE | [6 empty] | 2024-12-05 | 2024-12-05
FALSE | [6 empty] | 2024-12-06 | 2024-12-06
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Dashboard
Fecha de ayer: | 2024-11-27 | SPI | CPI
Valor Planeado | 304 | 0.98684 | 1.0042
Valor Ganado | 300
Costo Planeado | 313
Costo Real | 314.3

## Data
PV Acum | Costo Acum Planeado | EV Acum | Costo Acum Real
0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 3 | 2
3 | 2 | 3 | 2
3 | 2 | 3 | 2
13 | 22 | 3 | 2
13 | 22 | 3 | 2
13 | 22 | 3 | 2
13 | 22 | 3 | 2
13 | 22 | 3 | 2
31 | 34 | 18 | 11
43 | 40 | 33 | 19
43 | 40 | 33 | 19
49 | 50 | 35 | 21
49 | 50 | 39 | 25
49 | 50 | 39 | 25
49 | 50 | 49 | 65
49 | 50 | 49 | 65
54 | 53 | 54 | 68
54 | 53 | 54 | 68
54 | 53 | 54 | 68
59 | 54 | 59 | 68.5
67 | 61 | 69 | 78.6
78 | 73 | 72 | 79.6
90 | 97 | 82 | 96.6
90 | 97 | 90 | 104.6
98 | 112 | 98 | 114.6
126 | 132 | 98 | 114.6
129 | 138 | 98 | 114.6
142 | 149 | 98 | 114.6
145 | 159 | 98 | 114.6
148 | 167 | 124 | 144.6
148 | 167 | 132 | 157.6
153 | 168 | 137 | 157.8
156 | 172 | 153 | 170.8
187 | 198 | 179 | 200.3
205 | 218 | 192 | 214.3
210 | 224 | 192 | 214.3
213 | 227 | 194 | 216.3
218 | 235 | 194 | 216.3
223 | 239 | 199 | 220.3
223 | 239 | 199 | 220.3
231 | 245 | 215 | 228.3
234 | 247 | 231 | 232.3
239 | 250 | 236 | 235.3
239 | 250 | 251 | 243.3
244 | 280 | 256 | 283.3
244 | 280 | 256 | 283.3
250 | 288 | 256 | 283.3
304 | 313 | 259 | 291.3
304 | 313 | 300 | 314.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3
305 | 316 | 301 | 317.3

## Chips
Nombres | Priority | Tipo | Fases | Valor Planeado
Salguero | Baja | Retro | Business Understanding | 1
Panda | Media | CRISP | Data Understanding | 2
Dafne | Alta | Asesorias | Data Preparation | 3
Arturo | Crítica | Entrega | Modeling | 5
Perdo |  |  | Evaluation | 8
Todos |  |  | Deployment | 13
Modeling (FT)
Extras